## 项目需求

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 | 数量 | 技术参数要求（包含功能目标、技术指标） |
| 1 | 广西兴安县灵渠水街项目总体策划及概念设计服务采购 | 1 项 | 服务内容：广西兴安县灵渠水街项目总体策划及概念设计服务采购 一、项目概述 灵渠，同都江堰、郑国渠并称“秦代三大水利工程”。于公元前214年凿通，沟通了湘江、漓江，联接了长江和珠江两大水系，打通了南北水上通道，目前已经纳入“世界灌溉工程遗产”名录，成功申报为国家AAAA级景区。 灵渠水街作为灵渠景区核心引擎项目之一，是灵渠历史文化、兴安县本土文化的重要载体和旅游体验地。在新时代背景下，如何充分挖掘灵渠的资源和文化，彰显兴安县人文底蕴、树立良好的市场形象、引领景区文旅产业的发展，打造区域文旅驱动核心，为下一步整个灵渠大景区再开发提供示范带动，是灵渠水街项目提升需解决的重要命题。在开发过程中应坚持“文化引领、以终为始，保护先行，有机更新”的理念，确保项目在推进实施过程中的文化调性与市场需求的统一，在规划设计、施工建设、运营等各阶段的无缝衔接，从而得以把控项目品质、形象进度始终如一。 为保证项目的提升顺利实施，需开展灵渠水街项目的前期策划和概念设计工作，明确以市场为导向的品牌形象、运营模式、产品设计与业态规划。 二、服务期限 签订合同之日起90日内完成。 三、服务内容及要求 （一）服务原则 1、结合实际，合理计划，科学统筹； 2、充分准备，精心组织，规范实施； 3、周密部署，衔接有序，限时完成。 （二）服务内容 第一部分、项目背景 1、政策背景 2、现状问题 3、资源禀赋 第二部分、文化研究 1、文化资源梳理 2、文化主题提炼 3、文化站位 4、文化活化利用 第三部分、市场研究 1、目标客群分析 2、市场消费力研究 3、竞合市场分析 4、项目突破点 5、SWOT分析 6、对标案例 第四部分、项目定位 1、总体定位 2、市场定位 3、客群定位 4、形象定位 5、功能定位 第五部分、商业业态产品策划 1、产品体系 2、空间布局 3、功能分区 4、业态落位 5、业态准入导则 6、交通动线 7、游线组织 第六部分、主力店策划 1、主力店定位 2、主力店内容设计 3、主力店品牌建议 4、管理模式 5、运营模式 6、盈利模式 第七部分、风貌及景观设计 1、 现状分析 2、 典型标准段街区立面改造设计 3、 典型标准段街区景观改造设计 4、 典型标准段街区氛围改造设计 5、 重点节点空间景观设计 6、 重点节点空间氛围设计 7、 重点建筑改造概念立面设计 第八部分、品牌营销及活动推广方案 1. 总体营销策略 2. 项目品牌定位 3. 项目Slogan 4. 目标市场及客群定位 5. 推广矩阵及实施路径 6. 重点营销活动策划 7. 近期营销推广计划 第九部分、开发策略及投入产出分析 1、开发计划与分期 2、运营模式 3、盈利模式 4、投资测算 5、损益表分析 6、现金流分析 7、盈亏平衡点分析 8、 财务指标分析 9、 综合效益分析 10、风险分析及建议 四、成果要求 全部成果均应提供电子文件和纸质文本（具体份数由双方协定），文图表的内容应一致。电子文本采用 PowerPoint格式或PDF文件。 五、其他技术、服务要求 1、成交人在项目实施过程当中须合理配置人员，提供好各项服务。供应商提供的各种服务均须满足国家现行相关规范（或标准）； 2、服务内容中未尽事宜须满足国家及行业相关规范要求。 3、成交人须接受采购人临时安排的与项目有关的工作。 |
| 二、商务条款 |  |  |  |
| （一）涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 采购预算价 |  | 项目采购总预算为人民币 ：壹佰柒拾陆万元整（￥1760000.00），投标人的投标报价超出采购预算价的，其投标报价无效。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 按国家有关规定以及竞争性磋商文件的成果要求、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 |  |
| （二）售后服务要求 |  |  |  |
| 自接到采购人服务期内电话时，1个小时内响应,24小时内到达现场,并在12小时内解决问题；以上服务所产生的所有费用由供应商承担；签订合同时落实专项人员队伍及人员名单和手机联系方式给采购人,如有人员变动的第一时间主动向采购人提交人员名单和联系方式。 |  |  |  |
| （三）其他商务条款要求 |  |  |  |
| 成果交付时间及地点 |  | 由中标供应商与招标人自行商议决定。 |  |
| 质量要求 |  | 编制的成果文件须符合国家、行业、地方相关法律法规的规定，符合招标人需求。 |  |
| 付款方式 |  | 本项目按合同条款分阶段分期付款。 第一阶段支付：自合同签订完成后 5 个工作日内支付中标合同签订金额的40%。 第二阶段支付：提交成果初稿、甲方对成果无异议并收到乙方提交的发票后的5个工作日内，支付中标合同签订金额的40%。 第三阶段支付：终稿方案提交并经甲方审核通过，乙方提供增值税专用发票后5个工作日内，支付中标合同签订金额的20%。 |  |