## 项目需求

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容 |
| 1 | 灵渠保护与利用提升规划编制服务采购 | 1 项 | 一、项目概况 灵渠又名陡河或兴安运河、湘桂运河，位于广西兴安县境内，是连接湘江和漓水、长江流域和珠江流域、中原与岭南地区的一条古代运河，属于线性遗产资源，规划范围以《灵渠保护规划》（地方评审稿）圈定的遗产区范围（756.29 公顷）、缓冲区范围（5187.69公顷）为基础，在临源岭南侧扩增6.96公顷，包括灵渠主体工程（渠首、南渠和北渠）以及灵渠两岸流经兴安镇、严关镇、溶江镇、湘漓镇的乡村、城镇、山水田园区域，总规划面积为 5950.94公顷。 二、规划期限 本规划期限为 2022-2030，共9年。 三、规划依据 《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《风景名胜区条例》、《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》、《文化和旅游规划管理办法》、《广西壮族自治区灵渠保护办法》、《桂林市灵渠保护条例》等。 四、规划内容 1.对灵渠保护与利用的现状、价值、制约因素及存在问题进行全面分析评价，提出针对性的解决思路和办法； 2.根据灵渠保护条例、保护规划明确灵渠保护核心区范围、缓冲区范围、建设控制地带，依据相关法律法规落实灵渠保护管控的刚性要求； 3.综合分析先进、典型的文化遗产保护利用案例，总结具有借鉴价值的发展理念、路径和模式； 4.结合市场需求现状，综合分析客源结构、需求偏好，明确客源市场定位及项目建设思路； 5.对接上位规划及重大决策明确灵渠开发利用的主题定位、发展思路、空间格局、功能结构、项目产品和土地需求，形成纲要性指导意见； 6.综合分析灵渠沿岸一二三产业发展现状基础和机遇诉求，结合兴安县社会经济发展，提出一二三产融合发展思路、发展目标、整合路径以及建设需求； 7.结合产业发展，根据市场需求和游客偏好，提出一系列主题鲜明、创新特色、富有市场吸引力、落地实操性强的产品项目； 8.综合分析灵渠内外部交通现状的基础上，结合项目建设、设施建设的布局，合理规划布局交通系统走向、主要交通设施，设计游览线路； 9.规划灵渠保护与利用需建设的相关基础设施、服务设施和附属设施； 10.围绕灵渠文化脉络和项目产品功能，提炼灵渠文化产业发展的核心主题IP，塑造个性化品牌形象，提出灵渠推广营销宣传的策略、渠道、方式； 11.从规划实施保障角度，进行管理规划、生态环境保护和景观环境规划，提出规划实施保障措施等； 12.对开发建设进行总体投资及效益分析，提出具体明晰的阶段性分解目标和实施方案、策略与步骤。 相关图件包括区位分析图、规划范围图、区域交通分析图、区域联动分析图、客源市场分析图、遗产保护现状分析图、遗产开发利用现状分析图、功能分区图、项目布局图、重要节点规划平面图、土地利用规划图、交通体系规划图、游览线路规划图、遗产保护规划图、展示管理规划图、公共服务设施规划图、配套基础设施规划图、景观风貌保护规划图、景观整治规划图、重点建筑效果示意图、公服设施提升示意图、分期建设规划图等。 五、成果要求 《灵渠保护与利用提升规划》说明书、图件，规划评审稿、规划最终稿纸质版成果各六套，电子版成果一套。 |
| 二、商务条款 |  |  |  |
| （一）涉及项目的其他要求 |  |  |  |
| 采购预算价 |  | 项目采购总预算为人民币 ：玖拾万元整（￥900000.00），投标人的投标报价超出采购预算价的，其投标报价无效。 |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |
| 采购标的验收标准 |  | 按合同要求。 |  |
| （二）售后服务要求 |  |  |  |
| 成交供应商接到采购人电话后，30分钟内响应，2小时内到达现场面对面跟业主交流,并能及时解决采购人提出的问题。 |  |  |  |
| （三）其他商务条款要求 |  |  |  |
| 成果交付时间及地点 |  | 成果交付时间：合同签订之日起80个工作日内提交最终成果稿；成果交付地点：采购人指定地点。 |  |
| 合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起10个工作日内。 |  |
| 付款方式 |  | 1.合同签订生效后5个工作日内，甲方支付合同总额的40%；乙方提交规划成果征求意见稿后7个工作日内，甲方支付合同总额的40%；规划通过评审后7个工作日内，甲方支付合同总额的20％。 2.乙方在甲方支付服务费后 5个工作日内，向甲方提供合格有效增值税发票。 |  |